## サマリ
営業日報システム テスト実施結果サマリ
作成日: 2026-09-10
対象: docs/test-specification.md 3章(画面テスト)・4章(APIテスト)・5章(E2Eテスト)
区分 | 件数 | PASS件数 | カバレッジ率 | 備考
画面テスト(SCR) | 38 | 38 | 38/38 (100%) | ユニット/コンポーネントテスト(vitest, jsdom)。全件PASS。
APIテスト | 24 | 0 | 未実行 24/24 (0%) ※ローカル実行時点 | 結合テスト(*.integration.test.ts)。TEST_DATABASE_URL未設定のため自動スキップ(pending)。CIではSecrets未登録の間は同様にスキップされる想定(docs/test-specification.md 2.1.1参照)。
E2Eテスト | 6 | 6 | 実装済み 6/6 (100%) | 本環境はDocker無しのためローカル実行不可。直近のCI実行(main, run 34335714051, 2026-09-09T09:37:07Z)でe2eジョブはPASS(success)。実行結果ではなく実装有無+CI結果で判定。
テスト仕様書に定義が無く今回追加したケース
ID | 件数 |  |  | 備考
TC-SCR-LOGIN-01, TC-SCR-LOGIN-02 | 2 |  |  | ログイン画面のコンポーネントテスト。画面定義書0.1でSCR一覧の対象外とされているためTC-SCR0x採番の対象外だが、テスト網羅性向上のため今回追加。
TC-SCR03-09 | 1 |  |  | Issue #104対応で今回新規追加。対応と同時にdocs/test-specification.mdにもID定義を追記済み（現時点の仕様書には反映されている）。
ユニット/コンポーネントテスト実行結果(vitest全体)
総テスト数 | 300
PASS | 261
FAIL | 0
SKIP(結合テスト等) | 39
備考 | 結合テスト(*.integration.test.ts、24件)はTEST_DATABASE_URL未設定のため自動スキップ(pending)。

## 画面テスト(SCR)
ID | 観点 | 期待結果 | 実施結果 | 対応テストファイル | 備考
TC-SCR01-01 | 営業は自分の日報のみ表示 | report_id=10, 11のみ表示。田中花子の日報は表示されない | PASS | app/reports/page.test.tsx
TC-SCR01-02 | DRAFT/SUBMITTED両方表示（営業） | report_id=10（提出済み）・11（下書き）が両方表示される | PASS | app/reports/page.test.tsx
TC-SCR01-03 | 上長はSUBMITTEDのみ・全員分表示 | report_id=10のみ表示（11=DRAFTは表示されない）。山田太郎・田中花子など全員分が対象になる | PASS | app/reports/page.test.tsx
TC-SCR01-04 | 上長：営業担当者で絞り込み | 山田太郎の日報のみ表示される | PASS | app/reports/page.test.tsx
TC-SCR01-05 | 対象日で絞り込み | 08-25以降の日報のみ表示される | PASS | app/reports/page.test.tsx
TC-SCR01-06 | 新規作成導線 | SCR-02に遷移し、対象日が当日の日付で初期表示される | PASS | app/reports/page.test.tsx
TC-SCR01-07 | 詳細への遷移 | SCR-03（report_id=10の詳細）に遷移する | PASS | app/reports/page.test.tsx
TC-SCR01-08 | 0件時の表示 | 「データがありません」等のメッセージが表示される | PASS | app/reports/page.test.tsx
TC-SCR02-01 | 訪問記録行の追加 | 入力行が3行表示される | PASS | components/reports/report-form.test.tsx
TC-SCR02-02 | 訪問記録行の削除 | 対象行が画面上から削除される | PASS | components/reports/report-form.test.tsx
TC-SCR02-03 | 行の必須項目未入力 | エラーとなり保存されない（訪問内容必須のメッセージ） | PASS | components/reports/report-form.test.tsx
TC-SCR02-04 | 下書きは0件でも保存可 | 保存成功し、status=DRAFTの日報が作成される | PASS | components/reports/report-form.test.tsx
TC-SCR02-05 | 提出は最低1件必要 | エラーとなり保存されない（訪問記録が必要な旨のメッセージ） | PASS | components/reports/report-form.test.tsx
TC-SCR02-06 | 日付重複エラー（新規） | 重複エラーとなり保存されない | PASS | components/reports/report-form.test.tsx
TC-SCR02-07 | 編集の反映 | SCR-03に戻ると変更後のProblemが表示されている | PASS | components/reports/report-form.test.tsx
TC-SCR02-08 | 他人の日報への直接アクセス | アクセス不可（エラー表示 or 一覧へリダイレクト） | PASS | components/reports/report-form.test.tsx
TC-SCR02-09 | 下書き保存後のステータス | 一覧・詳細でステータスが「下書き」と表示される | PASS | components/reports/report-form.test.tsx
TC-SCR02-10 | 提出後のステータスと可視性 | ステータスが「提出済み」になり、上長の一覧に表示されるようになる | PASS | components/reports/report-form.test.tsx app/reports/page.test.tsx
TC-SCR03-01 | 訪問記録の表示順 | 10:00の記録が先、13:30の記録が後に表示される | PASS | components/reports/report-detail.test.tsx
TC-SCR03-02 | Problem/Plan表示 | 設定した内容がそのまま表示される | PASS | components/reports/report-detail.test.tsx
TC-SCR03-03 | コメントの表示順 | 投稿日時が古い順に表示される | PASS | components/reports/report-detail.test.tsx
TC-SCR03-04 | 上長にコメント入力欄表示 | コメント入力欄・投稿ボタンが表示される | PASS | components/reports/report-detail.test.tsx
TC-SCR03-05 | 営業にコメント入力欄非表示 | コメント入力欄が表示されない | PASS | components/reports/report-detail.test.tsx
TC-SCR03-06 | コメント投稿の即時反映 | 一覧に投稿したコメントが追加表示される | PASS | components/reports/report-detail.test.tsx
TC-SCR03-07 | 編集ボタンの表示制御 | 山田太郎の場合のみ「編集」ボタンが表示される | PASS | components/reports/report-detail.test.tsx
TC-SCR03-08 | DRAFTへの他者アクセス制御 | アクセス不可（エラー表示） | PASS | components/reports/report-detail.test.tsx
TC-SCR03-09 | 存在しないreport_idへのアクセス | 「指定された日報が見つかりません」等のエラーメッセージが表示される | PASS | components/reports/report-detail.test.tsx | Issue #104で新規追加（元は未実装だった404テスト）
TC-SCR04-01 | 会社名部分一致検索 | 「株式会社A社」のみ表示される | PASS | components/customers/customer-list.test.tsx
TC-SCR05-01 | 必須項目未入力エラー | エラーとなり登録されない | PASS | components/customers/customer-form.test.tsx
TC-SCR05-02 | 正常登録 | 一覧に新しい顧客が追加表示される | PASS | components/customers/customer-form.test.tsx
TC-SCR05-03 | 編集の反映 | 一覧・詳細に変更後の内容が反映される | PASS | components/customers/customer-form.test.tsx
TC-SCR05-04 | 参照有り顧客の削除禁止 | エラーとなり削除されない | PASS | components/customers/customer-form.test.tsx
TC-SCR05-05 | 未参照顧客の削除 | 削除に成功し一覧から消える | PASS | components/customers/customer-form.test.tsx
TC-SCR07-01 | 必須項目未入力エラー | エラーとなり登録されない | PASS | components/sales-persons/sales-person-form.test.tsx
TC-SCR07-02 | メール重複エラー | エラーとなり登録されない | PASS | components/sales-persons/sales-person-form.test.tsx
TC-SCR07-03 | 上長フラグの反映 | 一覧の区分列が「上長」と表示される | PASS | components/sales-persons/sales-person-form.test.tsx
TC-SCR07-04 | 参照有り営業の削除禁止 | エラーとなり削除されない | PASS | components/sales-persons/sales-person-form.test.tsx
TC-SCR07-05 | 未参照営業の削除 | 削除に成功し一覧から消える | PASS | components/sales-persons/sales-person-form.test.tsx
TC-SCR-LOGIN-01 | 正しい認証情報でのログイン成功 | Supabase Authでサインインし、トップページへリダイレクトされる | PASS | components/auth/login-form.test.tsx | テスト仕様書にはSCR-01〜07のIDのみ定義されており、ログイン画面(0.1除外scope)単体のコンポーネントテストIDは未定義。今回のテスト整備で追加。
TC-SCR-LOGIN-02 | 誤った認証情報でのログイン失敗 | Supabase Authがエラーを返した場合にエラーメッセージを表示する | PASS | components/auth/login-form.test.tsx | 同上。仕様書外の追加ケース。

## APIテスト
ID | 観点 | 期待結果 | 実施結果 | 対応テストファイル
TC-API-SP-01 | ヘッダー無しでも一覧取得可 | 200、一覧が返る | SKIP(未実行: TEST_DATABASE_URL未設定のため結合テスト自動スキップ) | app/api/sales-persons/route.integration.test.ts
TC-API-SP-02 | 正常登録・is_manager未指定 | 201、is_manager: false で登録される | SKIP(未実行: TEST_DATABASE_URL未設定のため結合テスト自動スキップ) | app/api/sales-persons/route.integration.test.ts
TC-API-SP-03 | メール重複 | 409 CONFLICT | SKIP(未実行: TEST_DATABASE_URL未設定のため結合テスト自動スキップ) | app/api/sales-persons/route.integration.test.ts
TC-API-SP-04 | 必須項目欠如 | 422 VALIDATION_ERROR（name, email） | SKIP(未実行: TEST_DATABASE_URL未設定のため結合テスト自動スキップ) | app/api/sales-persons/route.integration.test.ts
TC-API-SP-05 | 参照有りは削除不可 | 409 CONFLICT | SKIP(未実行: TEST_DATABASE_URL未設定のため結合テスト自動スキップ) | app/api/sales-persons/[id]/route.integration.test.ts
TC-API-SP-06 | 参照無しは削除可 | 204 | SKIP(未実行: TEST_DATABASE_URL未設定のため結合テスト自動スキップ) | app/api/sales-persons/[id]/route.integration.test.ts
TC-API-CUST-01 | 部分一致検索 | 該当顧客のみ返る | SKIP(未実行: TEST_DATABASE_URL未設定のため結合テスト自動スキップ) | app/api/customers/route.integration.test.ts
TC-API-CUST-02 | 必須項目欠如 | 422 VALIDATION_ERROR（company_name） | SKIP(未実行: TEST_DATABASE_URL未設定のため結合テスト自動スキップ) | app/api/customers/route.integration.test.ts
TC-API-CUST-03 | 参照有りは削除不可 | 409 CONFLICT | SKIP(未実行: TEST_DATABASE_URL未設定のため結合テスト自動スキップ) | app/api/customers/[id]/route.integration.test.ts
TC-API-RPT-01 | 未ログインは拒否 | 401 UNAUTHENTICATED | SKIP(未実行: TEST_DATABASE_URL未設定のため結合テスト自動スキップ) | app/api/reports/route.integration.test.ts
TC-API-RPT-02 | 営業は自分の分のみ（DRAFT含む） | report_id=10, 11のみ返る | SKIP(未実行: TEST_DATABASE_URL未設定のため結合テスト自動スキップ) | app/api/reports/route.integration.test.ts
TC-API-RPT-03 | 上長はSUBMITTEDのみ全員分 | report_id=10のみ返る（11は含まれない） | SKIP(未実行: TEST_DATABASE_URL未設定のため結合テスト自動スキップ) | app/api/reports/route.integration.test.ts
TC-API-RPT-04 | 上長：sales_person_id絞り込み | sales_person_id=1のSUBMITTEDのみ返る | SKIP(未実行: TEST_DATABASE_URL未設定のため結合テスト自動スキップ) | app/api/reports/route.integration.test.ts
TC-API-RPT-05 | DRAFTへの他者アクセス拒否 | 403 FORBIDDEN | SKIP(未実行: TEST_DATABASE_URL未設定のため結合テスト自動スキップ) | app/api/reports/[id]/route.integration.test.ts
TC-API-RPT-06 | SUBMITTEDへの上長アクセス許可 | 200、訪問記録・コメントを含めて返る | SKIP(未実行: TEST_DATABASE_URL未設定のため結合テスト自動スキップ) | app/api/reports/[id]/route.integration.test.ts
TC-API-RPT-07 | 提出時の訪問記録必須 | 422 VALIDATION_ERROR | SKIP(未実行: TEST_DATABASE_URL未設定のため結合テスト自動スキップ) | app/api/reports/route.integration.test.ts
TC-API-RPT-08 | 下書きは0件許可 | 201 | SKIP(未実行: TEST_DATABASE_URL未設定のため結合テスト自動スキップ) | app/api/reports/route.integration.test.ts
TC-API-RPT-09 | 日付重複 | 409 CONFLICT | SKIP(未実行: TEST_DATABASE_URL未設定のため結合テスト自動スキップ) | app/api/reports/route.integration.test.ts
TC-API-RPT-10 | 作成者以外の更新拒否 | 403 FORBIDDEN | SKIP(未実行: TEST_DATABASE_URL未設定のため結合テスト自動スキップ) | app/api/reports/[id]/route.integration.test.ts
TC-API-RPT-11 | 訪問記録の全置換 | 200、更新後は訪問記録が1件のみになっている（残り1件は削除されている） | SKIP(未実行: TEST_DATABASE_URL未設定のため結合テスト自動スキップ) | app/api/reports/[id]/route.integration.test.ts
TC-API-CMT-01 | 営業によるコメント拒否 | 403 FORBIDDEN | SKIP(未実行: TEST_DATABASE_URL未設定のため結合テスト自動スキップ) | app/api/reports/[id]/comments/route.integration.test.ts
TC-API-CMT-02 | DRAFTへのコメント拒否 | 403 FORBIDDEN | SKIP(未実行: TEST_DATABASE_URL未設定のため結合テスト自動スキップ) | app/api/reports/[id]/comments/route.integration.test.ts
TC-API-CMT-03 | 上長のコメント投稿成功 | 201、登録したコメントが返る | SKIP(未実行: TEST_DATABASE_URL未設定のため結合テスト自動スキップ) | app/api/reports/[id]/comments/route.integration.test.ts
TC-API-CMT-04 | 必須項目欠如 | 422 VALIDATION_ERROR | SKIP(未実行: TEST_DATABASE_URL未設定のため結合テスト自動スキップ) | app/api/reports/[id]/comments/route.integration.test.ts

## E2Eテスト
ID | 対象フロー | 観点 | 期待結果 | 実施結果 | 対応テストファイル | 備考
TC-E2E-01-01 | TC-E2E-01 ログイン→ログアウト | 正しい認証情報でのログイン成功 | トップページへ遷移し、ヘッダーに「山田太郎（営業）」が表示される | PASS(実装済み・CI確認済み / run 34335714051) | e2e/login.spec.ts
TC-E2E-01-02 | TC-E2E-01 ログイン→ログアウト | ログアウト | /login へ遷移する | PASS(実装済み・CI確認済み / run 34335714051) | e2e/login.spec.ts
TC-E2E-01-03 | TC-E2E-01 ログイン→ログアウト | 誤ったパスワードでのログイン失敗 | 「メールアドレスまたはパスワードが正しくありません」が表示され、画面遷移しない | PASS(実装済み・CI確認済み / run 34335714051) | e2e/login.spec.ts
TC-E2E-02-01 | TC-E2E-02 日報の作成→一覧表示→詳細表示 | 訪問記録を入力して提出→一覧・詳細に反映 | 作成した日報が「提出済み」「1件」として一覧表示され、詳細で入力内容が確認できる | PASS(実装済み・CI確認済み / run 34335714051) | e2e/report-flow.spec.ts
TC-E2E-02-02 | TC-E2E-02 日報の作成→一覧表示→詳細表示 | 訪問記録なしで下書き保存→一覧・詳細に反映 | 作成した日報が「下書き」「0件」として一覧表示され、詳細では「訪問記録はありません」と表示される | PASS(実装済み・CI確認済み / run 34335714051) | e2e/report-flow.spec.ts
TC-E2E-03-01 | TC-E2E-03 パスワードリセット（メール送信→リンク→更新） | メール送信→リンクから新パスワード設定→ログイン | 新パスワードでログインでき、ヘッダーに「田中花子（営業）」が表示される | PASS(実装済み・CI確認済み / run 34335714051) | e2e/reset-password.spec.ts | Issue #100で異常系3ケース（存在しないメール／使用済みリンク／無効リンク）を追加
※ 本作業環境はDocker未導入のためPlaywright/Supabase CLIローカルスタックを起動できず、E2Eテストは実行結果ではなくコード実装の有無で「実装済み」と判定した。直近のCI実行(main branch, run id 34335714051, 2026-09-09T09:37:07Z, conclusion: success)では e2e ジョブが成功(success)していることを `gh run view 34335714051 --json jobs` で確認済み: https://github.com/jqit-yasui/daily-reporting-system/actions/runs/34335714051

## 今回のQA対応(2026-09-09〜10)
Issue番号 | タイトル | 概要 | 優先度 | PR番号 | ステータス | 備考
#92 | 日報の訪問記録で存在しないcustomer_idを指定すると生の500エラーが返る | 外部キー制約違反(Prisma P2003)が未ハンドリングでVALIDATION_ERRORではなく生の500エラーが返っていた不具合を修正。mapReportPrismaError()にP2003のハンドリングを追加し422を返すようにした。 | 中 | #93 | 対応済み(マージ済み)
#94 | 営業担当者の登録・招待APIでメール形式不正のテストが存在しない | メール形式不正（zodのemail()）を実際に送信した場合の挙動を検証するテストが欠如していたため追加。 | 中〜高 | #95 | 対応済み(マージ済み)
#96 | 各テキスト項目に文字数上限(Zod .max() / UI maxLength)を設定する | Prisma/Zod/UIのいずれにも文字数上限が実装されていないテキスト項目が複数存在したため、主要項目にZod .max()とUIのmaxLengthを追加。 | 中 | #98 | 対応済み(マージ済み)
#97 | 顧客マスタのemailにメール形式バリデーションが存在しない | Customer.emailにのみ.email()形式チェックが未実装だった（SalesPerson.emailにはあった）ため追加。Issue #96の調査中に発見。 | 中 | #99 | 対応済み(マージ済み)
#100 | パスワードリセット異常系のE2Eテスト追加(期限切れ・再利用済みリンク、アカウント列挙対策) | e2e/reset-password.spec.tsに、存在しないメールアドレス（アカウント列挙対策）・使用済みリンク（再利用対策）・無効/期限切れリンクの3異常系ケースを追加。 | 中 | #101 | 対応済み(マージ済み)
#102 | [セキュリティ] 招待APIに権限チェックが無く、非上長が上長権限アカウントを作成できる | 招待API(POST /api/sales-persons/invite)がログイン確認のみでis_managerチェックを行っておらず、一般営業でも上長権限アカウントを作成できる権限昇格の脆弱性。上長権限チェックを追加。 | 低→高（格上げ） | #103 | 対応済み(マージ済み) | QAテスト設計時点では「招待機能の権限設計確認」として優先度低で洗い出されていたが、調査の結果、非上長が上長アカウントを自由に作成できる権限昇格の脆弱性と判明し、優先度を高に格上げして対応した。
#104 | report-detail.tsx(SCR-03)に存在しないreport_idへの404テストを追加 | 実装(components/reports/report-detail.tsx)・APIルート双方は404ハンドリング済みだったが、画面テスト側にTC-SCR03-09に相当するテストが無かったため追加。 | 低 | #105 | 対応済み(マージ済み)